## Sheet1
Planilha de Backlog | Nomes: Douglas Dourado RA:01201116, Gabriel Curti RA: 02201061, Gabriel Marcolino RA:02201017, José Paulo RA:02201062, Kaio Baleeiro RA:02201045, Kalil Bego RA:02201046
ID | Requisito | Classificação | Função | Tamanho | Ordem Execução
RF01 | Conexão com Internet | Importante | Funcional | 5 | 1
RF02 | Banco de Dados no Azure | Importante | Funcional | 3 | 1
RF03 | Arduino | Essencial | Funcional | 8 | 2
RF04 | Tela de Login | Importante | Funcional | 3 | 1
RF05 | Tela de Cadastro de Usuário | Essencial | Funcional | 3 | 1
RF06 | Dashboard | Importante | Funcional | 13 | 2
RF07 | Geolocalização do usuario | Importante | Funcional | 8 | 3
RF08 | API Google Maps | Importante | Funcional | 8 | 3
RF09 | Software deve selecionar parques conforme geolocalização | Essencial | Funcional | 8 | 3
RF10 | Software deve emitir gráficos a partir dos dados coletados | Importante | Funcional | 5 | 2
RF11 | Software deve listar os lugares propicios a atividade fisica | Essencial | Funcional | 5 | 3
RF12 | Software deve comparar os dados de um parque para outro | Essencial | Funcional | 8 | 3
RF13 | Softaware deve emitir notificações para usuários sobre o clima | Importante | Funcional | 3 | 2
RF14 | Manutenção no Sensores do Arduino | Importante | Não Funcional
RF15 | Software precisa ter uma interface de fácil uso | Desejável | Funcional | 13 | 2
RF16 | Software precisa fazer a coleta de dados dos parques | Importante | Funcional | 8 | 2
RF17 | Manutenção do Sistema (Banco de Dados e Plataforma Web) | Importante | Não Funcional
RF18 | Melhorias na Plataforma Web | Importante | Funcional | 3 | 2
RF19 | Identificação de Parque por meio de ID | Essencial | Funcional | 3 | 1
RF20 | Identificação do Usuário por meio de ID | Importante | Funcional | 3 | 1
RF21 | Identificação do sensor por meio do ID | Essencial | Funcional | 3 | 1
RF22 | Controle do Sensor via Plataforma Web para possíveis reparos | Essencial | Funcional | 8 | 3
RF23 | Plataforma Web responsiva | Importante | Funcional | 3 | 2
RF24 | Feedback do Usuário | Desejável | Não Funcional
RF25 | Sistema de Avaliação de Parques | Desejável | Funcional | 8 | 3