## Planilha1
id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1 - Baixo 2 - Média 3 - Alto | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Média 3 - Alto | Fator de risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como
[7 empty] | Impacto (I) | 3 - Alto | 3 | 6 | 9
[8 empty] | 2 - Médio | 2 | 4 | 6
1 | Perda de um integrante | 1 | 3 | 3 | Evitar | Todos saberem de tudo
2 | Problemas de conexão com internet | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Usa 3g, celular do pai ou da mãe, ou do vizinho |  | 1 - Baixo | 1 | 2 | 3
3 | Problemas com entregáveis | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter cópias salvas na nuvem, GitHub e local
4 | Perda de arquivos | 1 | 2 | 2 | Evitar | Manter versões anteriores | Fator de risco (P) x (I) |  | 1 - Baixo | 2 - Médio | 3 - Alto
5 | Dificuldade na troca de informações | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Manter o grupo atualizado sobre qualquer alteração
Probabilidade (P)